**Паспорт**

**муниципальной программы**

**Вилегодского муниципального округа Архангельской области**

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в Вилегодском муниципальном округе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | муниципальная программа Вилегодского муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Вилегодском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа)  |
| Основание для разработки муниципальной программы  | Положение об Управлении образования и культуры, утвержденного Решением Собранием депутатов Вилегодского муниципального округа Архангельской области (первого созыва) № 19 от 24.12.2020 года |
| Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы  | Управление образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области |
| Цель муниципальной программы  | - обеспечение возможности жителям Вилегодского муниципального округа систематически заниматься физической культурой и спортом;-развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения Вилегодского муниципального округа;- повышение конкурентоспособности спортсменов Вилегодского муниципального округа на областном и всероссийском уровнях.  |
| Задачи муниципальной программы  | Задача № 1 - развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение участия спортивных сборных команд Вилегодского муниципального округа на областных и всероссийских спортивных соревнованиях;  Задача № 2 - поддержка и развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд Архангельской области;Задача № 3 - медицинское обеспечение и контроль за состоянием здоровья граждан, занимающихся физической культурой и спортом; Задача №4 - развитие сети физкультурно-оздоровительных, спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений, приведение существующей спортивной инфраструктуры в соответствие с современными нормами и требованиями; задача № 5 - оснащение спортивных комплексов современным спортивно-технологическим оборудованием;Задача № 6- научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение, повышение квалификации и профессиональной переподготовки в сфере физического воспитания и спортивной подготовки.  |
| Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы  | [Перечень](#Par433) целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы  | 2021-2026 годы,муниципальная программа реализуется в один этап |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы  | [Перечень](#Par433) основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе  |
| Соисполнители муниципальной программы  | Соисполнителями муниципальной программы являются территориальные отделы муниципального образования, а также учреждения образования и спорта. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы  | Общий объем финансирования –5350,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Вилегодского муниципального округа– 5350 тыс. рублей;  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | 1.Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;2. Увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся соответствующих учреждений; 3.Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;4. Увеличение количества спортсменов, выполнивших массовые и спортивные разрядов;5.Увеличение доли построенных и реконструируемых спортивных сооружений;6. Увеличение количества участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения Вилегодского муниципального округа;  |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы  | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Управление образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области и Отдел экономики Управления финансово-экономической деятельности и имущественных отношений Вилегодского муниципального округа  |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программеВилегодского муниципального округаАрхангельской области«Развитие физической культуры и спортав Вилегодском муниципальном округе». |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

 муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области

«Развитие физической культуры и спорта в Вилегодском муниципальном округе»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Источники финансирования**  | **Объёмы финансирования(тыс.рублей)** |
| **Всего**  | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025год** | **2026 год** |  **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** |
| **Задача № 1 развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение участия спортивных сборных команд Вилегодского муниципального округа в областных и всероссийских спортивных соревнованиях** |
| 1.1 Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вилегодского муниципального округа, включенных в единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.Подготовка и участие в областных и всероссийских соревнованиях. | Управление образования и культуры | всегов том числе: | **3 000,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | Увеличение количества организованных и проведенныхфизкультурно-спортивныхмероприятий. Увеличение количества выездов на соревнования (по отношению к предыдущему году).  |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **3 000,0** | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные средства | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Участие сборных команд в Беломорских играх, Сельских спортивных играх | Управление образования и культуры | всегов том числе: | **750,0** | **0,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **750,0** | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| внебюджетные средства | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.Приобретения оборудования и спортивного инвентаря  | Управление образования и культуры | всегов том числе: | **600,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **600,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные средства | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача № 2 Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд Архангельской области**  |
| 2.1 Приобретение спортивного инвентаря и формы для сборных команд округа по видам спорта | Управление образования и культуры | всего в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Ежегодное оснащение сборных команд округа спортивным инвентарем иоборудованием с цельюповышения мастерства спортсменов, для тренировочного исоревновательного процессов. |
|   | федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Подготовка лыжной трассы (ГСМ для бурана) | Управление образования и культуры | всего в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача № 4 развитие сети физкультурно-оздоровительных, спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений, приведение существующей спортивной инфраструктуры в соответствие с современными нормами и требованиями.** |
| 4.1.Обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований  | Управление образования и культуры | всего в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Увеличение количества плоскостных сооружений и отремонтированных спортивных объектов (по отношению к предыдущему году). |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальных образований  | Управление образования и культуры | всего в том числе: | **1 000,0** | **1 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **1 000,0** | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.Сертификация объектов спорта | Управление образования и культуры | всего в том числе: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача № 5 оснащение спортивных комплексов современным спортивно-технологическим оборудованием и инвентарем.** |
| 5.1.Приобретение спортивного инвентаря и оборудования (в т.ч компьютерного) для муниципальных учреждений (приобретение вакс-кабин) | Управление образования и культуры | всего, в том числе | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Увеличение кол-ва муниципальных учреждений, оснащенных современным спортивно-технологическим оборудованием. |
| федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача № 6 научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение, повышение квалификации ипрофессиональной переподготовки в сфере физического воспитания и спортивной подготовки.** |
| 6.1.Обеспечение повышения квалификации тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта. Подготовка спортивных судей по видам спорта. | Управление образования и культуры | всего, в том числе | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе** |  | Всего, в том числе | **5 350,00** | **1 600,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** | **750,00** |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **5 350,00** | 1 600,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |